[image: image1.jpg]MyunununaibsHoe Ka3éHHoe 001e06pazoBaTebHOE Y4pe:KaeHune
«JInnéBckas cpeHss MKO0JIa

KapHOBCKOro MyHHIHMIIAILHOIO paiioHa Bourorpaackoii o6actu
403770, Bonrorpanckas o6iacts, YXupHOBCKHii paifow, p.n. Jlunépo, ynuna Hedrsauaukos, 46.

IIpucBoen craryc pernoHaJIbLHOI YrBepxaaio:
HHHOBAIHOHHOH IJIOIAAKH Hupexrop MKOYV «Jlunésckas CIIIy

Mpukas OBJIKOMOBPA3OBAHHSI FroCun

2 O.H. I'puuivina
Ne3 01 26.01.2026 r. 4 C

94702.2026 r.
IMpunsra 2
Ha 3acefanuu [legarornyeckoro cosera ; C/
MKOYV «Jlunésckas CILy»

ITporokon Ne 6 ot 04.02.2026 r.

KAJIEHJIAPHBIU TUIAH
HWHHOBAILIUOHHOI'O MNpoeKTa

«Cosanne cucTemMbl paboThI 10, peaau3alum IPogoPHEHTAHOHHOI IPOrpaMMBbI
s o0yqaromuxest 6 — 11 kiaaccoBy
Ha nmepuoa: 2026-2030 rr.

Obmiee PYKOBOJICTBO pPETHOHATIFHOM
V) ~ X
HHHOBAIlMOHHOM TUIOMIAIKOM:

I'pumuna O.H., mupexrop MKOY «JInnésckas ClLy;

Boukosa I'. J1., negaror-opranmsarop;
Cepyxuna E.B., yunress reorpapuu
@ummonoBa E.C., yunrens maTeMaTuku

p.n. Jlunéso

2026 roa.




	№
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Прогнозируемые результаты по каждому этапу
	Ответственный

	1 этап (январь 2026 - март 2026 года) – преобразующий.

	1
	Поиск потенциальных партнеров проекта.

Привлечение внимания родителей, учащихся, социальных партнеров учреждений СПО и ВУЗов, предприятий города, района.

Совместное заседание участников
образовательных
отношений.
	В течение срока
реализации
	Расширение
образовательной
деятельности школы за счет привлечения ресурсов участников проекта
	Серухина Е.В.

	2.
	Создание рабочих групп и определение

направлений работы,
разработке методических материалов по теме РИП
	1-полугодие 2026г.
	Приказ о создании рабочих групп, сформированная
рабочая группа.
	Координатор проекта.

	3.
	Разработка нормативно- правовой и учебно-

методической базы, внесение изменений и дополнений в основную образовательную
программу МКОУ «Линёвская СШ».
	1-полугодие 2026 г.
	Нормативно-
правовая и учебно- методическая база: разработаны
локальные акты (приказы,
положения),
регламентирующие деятельность
сотрудников
организации по реализации инновационного
проекта.
	Волкова Г.Д.

	4.
	Составить календарный план диагностическо – образовательных мероприятий
	1-
полугодие 2025г.
	Составлен
календарный план, включен в общий образовательный план
учреждения.
	Тарасова Е.Н.

	5.
	Сконструировать новые образовательные
программы внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
	1-полугодие 2026 г.
	Нормативно-
правовая и учебно- методическая база.
	Дорофеева С.П.

Серухина Е.В.

Тарасова Е.Н.

	6.
	Составить календарный план профориентационных
работ с включением региональных
практикориентированных
мероприятий.
	1-полугодие 2026г.
	Составлен
календарный план профориентационных работ, включен в общий
образовательный
план.
	Волкова Г.Д.

Гришина О.Н.

	2 этап (апрель 2026 года- апрель 2030 года) – поисковый.

	1
	Организовать
реализацию курсов по направленностям в

рамках внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
	В течение срока
реализации проекта
	Организованы курсы, привлечены
участники из числа обучающихся.
	Серухина Е.В.

	2.
	Организация специализированных
классов (МЧС, Газпром).
	В течение срока
реализации проекта
	Организованы специализированные классы, привлечены участники из числа обучающихся.
	Педагоги школы.

	3.
	Организовать проведение олимпиад, конкурсов, чемпионатов по профориентации
	В течение срока
реализации проекта
	Организована работа по привлечению

обучающихся к олимпиадному и конкурсному
движению.
	Педагоги школы.

	4.
	Привлечь обучающихся школ района к участию в чемпионатах ранней профориентации
	В течение срока
реализации проекта
	Организована работа по привлечению

обучающихся к чемпионатам по ранней
профориентации
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	5.
	Проведение
образовательных смен и профессиональных проб для обучающихся.
	В течение срока
реализации проекта
	Организована работа по привлечению

обучающихся к прохождению
профессиональных проб по выбранному
направлению
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	6.
	Организация и
проведение фестивалей ученических проектов.

Разработка
межпредметных проектов.
	В течение срока
реализации проекта
	Организована работа по привлечению

обучающихся к проектной
деятельности.
	Педагог - организатор, советник директора, классные руководители

	7.
	Профориентационные уроки.
	В течение всего периода.
	Разработан цикл уроков, направленных на формирование у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению.
	Классные руководители, социальные партнёры.

	8.
	Занятия
курса внеурочной деятельности «Россия – мои горизонты» на платформе «Билет в будущее».
	В течение всего периода
	Знакомство учащихся с достижениями области науки и технологий, формирование у обучающихся готовности к профессиональному самоопределению, ознакомление их с миром профессий, федеральным и региональным рынком труда.
	Классные руководители.

	9.
	Вовлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами: обеспечение участия в проектно- исследовательской деятельности (конкурсах, выставках, фестивалях)
	В течение всего периода
	Пополнение знаний о профессиях; развитие инициативы, находчивости, творчества.
	Учителя – предметники, классные руководители, советник директора.

	10
	Организация экскурсий на предприятия и в вузы и СУЗы Волгоградской области.
	В течение всего периода
	Повышение уровня знаний о профессиях, расширение информативности о разнообразии профессионального труда.
	Педагог- организатор, классные руководители, социальные партнёры.

	11
	Организация и проведение встреч с представителями различных профессий.
	В течение всего периода
	Знакомство обучающихся с успешными примерами профессионального самоопределения.
	Классные руководители.

	12
	Обеспечение участия обучающихся в работе ярмарки вакансий ЦЗН с целью знакомства с учреждениями среднего профессионального и высшего образования и рынком

труда.
	В течение всего периода
	Повышение мотивации и осознанности обучающихся по вопросам образования, саморазвития, самореализации, профессионального самоопределения.
	Администрация школы, классные руководители.

	13
	Участие во Всероссийских проектах по профориентации «Проектория», «Билет в будущее».
	В течение всего периода
	Личные достижения обучающихся.
	Классные руководители, советник директора.

	14
	Проведение индивидуальных консультаций с родителями по проблемам выбора элективных курсов по учебным предметам
	В течение всего периода
	Включение родителей в совместную деятельность с детьми.
	Классные руководители, учителя -предметники.

	15
	Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий на предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего образования.
	В течение всего периода
	Включение родителей в совместную деятельность с детьми.
	Классные руководители.

	3 этап (май 2030 - август 2030 года) – рефлексивно-обобщающий.

	1.
	Мониторинг эффективности реализации проекта (программы). Соотношение результатов с поставленными задачами. Анализ результативности.
	Май – 

июнь 2030 г.
	Аналитический отчёт.
	Координаторы проекта. 

	2.
	Информирование на сайте школы о ходе реализации проекта.

Размещение отчетов на
сайте школы.
	В течение срока
реализации проекта
	Размещение
информации согласно графику.
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	3.
	Информирование обучающихся и родителей об

профориентационных
программах.
	В течение срока
реализации проекта
	Размещение
информации согласно графику.
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	4.
	Информирование
общественности о начале и ходе реализации

проекта.
	В течение срока
реализации
проекта
	Размещение
информации согласно графику.
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	5.
	Размещение аналитических материалов по итогам

реализации проекта.
	В течение срока
реализации
проекта
	Размещение
информации согласно графику.
	Волкова Г.Д.

Серухина Е.В.

	6.
	Обобщение опыта работы по проекту (программы). 
	Июнь – август 2030 г.
	Публичный отчёт по результатам проекта (программы).
	Гришина О.Н.


