Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Линёвская средняя школа»

Жирновского муниципального района Волгоградской области

403770, Волгоградская область, Жирновский район, р.п. Линёво, улица Нефтяников, 46.

| Рассмотрен на заседании педагогического совета Протокол № 10 от 20.06.2025 г. | Согласован Начальник отдела по образованию администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области 14.08.2025 А.В.Подлесная | Утвержден приказом № 139 от 13.08.2025 г. Директор МКОУ «Линёвская СШ» О.Н.Гришина |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВОЦИОННОГО

ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ):

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 – 11 КЛАССОВ»

Авторский коллектив:

Гришина О.Н., директор МКОУ «Линёвская СШ»;

Волкова Г.Д., педагог организатор;

Серухина Е.В., учитель географии.

Жирновский район, 2025 год.

- Актуальность.

В круге проблем, стоящих перед современным обществом, особую актуальность имеют вопросы профессионального самоопределения. Своевременное решение этих вопросов, в ходе профориентационных мероприятий определяет перспективы обучающихся в трудоустройстве в соответствии с потребностями личности и запросами государства по поиску и нахождению возможностей профессиональной деятельности.

Актуальность профориентации подростков очевидна, в ней заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей успешными, состоявшимися людьми, и работодатели, желающие нанимать в качестве своих сотрудников образованных специалистов, мотивированных на успешную самореализацию в избранной сфере деятельности.

Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, заниматься делом, которое по душе, социализироваться. Мы часто задавались вопросами - многие ли из нас сделали выбор профессии осознанно? Многие ли из нас, получив образование, продолжают работать по специальности? И как сегодня подростки принимают решение о выборе будущей профессии: рекомендация родителей, друзей, учителей или «мода» на определенные профессии? Как сделать правильный выбор? Сегодня в мире существует около 7000 профессий, но среди выпускников школ из года в год популярностью пользуются только несколько десятков из них: менеджер, нефтяник, экономист, юрист. В большинстве случаев молодой человек выбирает профессию не потому, что его привлекает содержание деятельности, а скорее выбирает определенный образ жизни, где профессия лишь средство для определенного престижа и популярности в обществе.

Данная проблема стояла перед подростками всегда, но в настоящее время в связи с новыми социально-экономическими условиями и быстро изменяющимся рынком труда становится особенно актуальной. Молодёжь практически не владеет информацией о множестве новых профессий, да и традиционные претерпевают изменения, что требует умения быстро перестроиться, мобилизоваться, чтобы оказаться нужным и востребованным.

Однако, когда остро стоит проблема выбора, молодые люди имеют смутные представления о себе, они еще мало, в чем успели себя попробовать. Так же мало подростки знают и о разных специальностях, чаще всего их представления поверхностные.

- Исходные теоретические положения.

Современный школьник, задумываясь о будущем, уже сегодня выбирает профессию, учреждение профобразования, место работы, однако собственные способности и возможности, широта деловой деятельности зачастую оказываются для него незнакомой.

Период от 11 до 14 лет характеризуется становлением избирательности, целенаправленности восприятия, устойчивого, произвольного внимания и логической памяти. В это время активно формируется абстрактное, теоретическое мышление, опирающееся на понятия, не связанные с конкретными представлениями, развивается умение выдвигать гипотезы и проверять их, появляется возможность строить сложные умозаключения.

Для этого профориентационная работа должна включать в себя разнообразные, взаимодополняющие формы и методы:

- занятия, посвященные планированию профессиональных и жизненных перспектив;

- работу в подгруппах и микрогруппах (по 2-4 человека) по обсуждению конкретных проблем профессиональной социализации;

- индивидуальную работу с подростками, требующими особого внимания.

В	основе	Федеральных	государственных	образовательных	стандартов, обеспечивающих единство образовательного пространства Российской Федерации и преемственность всех уровней образования, лежит системно-деятельностный подход.

Стандартом же определяется непрерывность процесса сопровождения профессионального самоопределения в системе образования на всех его уровнях. Каждый уровень образования требует решения своих особых задач сопровождения профессионального самоопределения в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и использованием специфического набора средств (инструментария). Одним из направлений Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования определено формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями с учётом потребностей рынка труда.

Данная программа обеспечивает:

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;

- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов;

- сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной социализации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах).

3. Проектная идея.

Профессиональное самоопределение учащихся в соответствии с потребностями, способностями и индивидуальными особенностями личности.

4.Тема	инновационного проекта (программы).

«Создание системы работы по реализации профориентационной программы для обучающихся 6 – 11 классов"

5.Цель инновационного проекта (программы).

Организовать систему работы, способствующую формирования у обучающихся мотивации к профессиональной деятельности.

6.Задачи инновационного проекта (программы).

- разработать и утвердить нормативно-правовую базу по реализации инновационного проекта и развитию инновационной деятельности в образовательной организации;

- совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения системы профориентации обучающихся;

- заключение партнёрских соглашений с СПУ, ВУЗ и организациями – партнёрами;

- организация консультационной службы, для различных категорий обучающихся одарённые дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;

- обобщение и распространение опыта по профориентационной работы.

7.Участники инновационного проекта (программы).

Координаторы проекта:

Руководитель проекта – Гришина О.Н., директор МКОУ «Линёвская СШ».

Функционал: определение кадрового состава участников инновационного проекта, распределение функциональных обязанностей между участниками инновационного проекта.

Координатор проекта – Серухина Е.В., учитель географии.

Функционал: разработка, координация реализации проекта (программы).

Организация и консультирование по основным направлениям инновационной деятельности. Проведение семинаров, консультаций, педагогических советов.

Подготовка и издание методических рекомендаций. Аналитическая деятельность.

Члены рабочей группы:

Классные руководители МКОУ «Линёвская СШ». Социальный педагог – Дорофеева С.П.

Педагог организатор – Волкова Г.Д.

Функционал: наставничество над школьниками в рамках реализации РИП. Целевая группа (аудитория):

Обучающиеся 6-11 классов МКОУ «Линёвская СШ».

8.Сроки реализации инновационного проекта (программы).

2026 – 2030 гг.

9.Этапы, содержание и методы деятельности по достижению результатов (решению задач).

1 этапа преобразующего (январь 2026 – март 2026гг.) необходимо:

  - формирование команды по реализации проекта;

  - распределение обязанностей, определение видов работ и их основное содержание,

  - разработка организационно-управленческой структуры проекта,

  - разработка системы мониторинга;

  - проведение аудита ресурсной базы;

  - внесение изменений в основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с идеей проекта (план внеурочной деятельности, программу воспитания и социализации и т.д.);

  - корректировка рабочих программ, разработка программ элективных курсов и внеурочной деятельности, минипроектов профориентационной направленности;

  - рекламная деятельность по презентации проекта.

В рамках реализации 2 этапа поискового (апрель 2026 года- апрель 2030 года) необходимо:

  - апробация механизма социального партнёрства организаций общего и профессионального образования по сопровождению профориентационной социализации обучающихся;

  - реализация программ элективных курсов и внеурочной деятельности, мини проектов;

  - разработка индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;

  - организация профориентационных мероприятий для обучающихся регионального уровня.

В рамках реализации 3 этапа рефлексивно - обобщающего (май 2030 - август 2030 года) необходимо:

  - информирование о реализации мероприятий в рамках РИП в интернет пространстве;

  - трансляции опыта работы ОО в рамках РИП;

  - проведение мониторинга качества деятельности ОО в рамках реализации проекта.

10.Условия реализации инновационного проекта (программы): кадровые, материально-технические, методические, информационные, сетевое взаимодействие и др.

Педагогический коллектив МКОУ «Линёвская СШ» готов к работе в инновационном режиме, имеет опыт участия в социальных проектах, реализованных в период с 2017-2024 гг.:

- РИП ««Создание и апробация многопредметной модели экологического образования в условиях реализации ФГОС общего образования, пропедевтики и применение профессионального стандарта «Педагог»»» - срок реализации программы декабрь 2017 – июнь 2022 гг. Руководитель Серухина Е.В.

- Муниципальный фестиваль центров «Точка роста» -территория успеха-2022» Гришина О.Н., Волкова Г.Д.

- Муниципальный фестиваль центров «Точка роста» «Точка роста» территория успеха- 2023». Руководители Гришина О.Н., Волкова Г.Д.

- Региональная экологическая полевая школа – 2018 – 2024 гг. Руководители Гришина О.Н., Волкова Г.Д., Серухина Е.В.

- Муниципальные экспериментальные площадки:

  - «Специализированный (кадетский) класс как начало становления будущих сотрудников МЧС» на 2022-2029 г. (руководитель Бородаева Е.В. учитель физкультуры);

  - «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся через открытие специализированного класса ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 2022- 2029 г. (руководитель Плотникова О.А., учитель биологии)

  - «Развитие исследовательских и проектных нравов школьников через работу школьного краеведческого музея» на 2022-2025 (руководитель Манжосова И.В. учитель начальных классов);

  - «Развитие личности ребенка средствами театрального искусства на 2022-2025г» (руководитель Чумаченко М.А. учитель начальных классов);

  - «Мир экономики школьника: формирование навыков финансовой грамотности в учебно-воспитательном процессе», 2022-2025г (руководитель Дорофеева С.П., социальный педагог, учитель истории и обществознания).

- Национальный проект «Успех каждого ребёнка»:

  - юнармейское движение (руководитель Дорофеева С.П., социальный педагог, учитель истории и обществознания);

  - волонтёрская работа (руководитель Дорофеева С.П., социальный педагог, учитель истории и обществознания);

    - школьное лесничество «Синегорье» (руководитель Серухина, Е.В., учитель географии);

    - участие	в	общероссийском	конкурсе	«Большая	перемена»,	результат	-

полуфинал.

7.МКОУ «Линёвская СШ» обладает кадровым потенциалом, который позволит реализовать задачи проекта.  Педагогические работники владеют профессиональными компетенциями по организации и сопровождению учебно - исследовательской и проектной деятельности обучающихся, обладают умениями планирования, организации, проведения и анализа педагогических экспериментов, владеют информационно-коммуникативными и общекультурной компетенциями. Большинство педагогов способны к творчеству, приемлют инновации и готовы к активному участию в инновационном процессе.

8.Школа обладает большой материальной базой и оснащена современным оборудованием в рамках национальных проектов: ЦОС, центр образования «Точка роста»; новые места дополнительного образования: «Арт-пространство», «Топос».

Опыт сетевого взаимодействия с ОО в рамках реализации проекта.

| Сетевой партнёр | Направление деятельности |
| --- | --- |
| ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | - Консультация по выстраиванию образовательного процесса в рамках деятельности РИП. - Организация круглых столов, лекций и вебинаров для участников РИП. |
| 9 ПСО ФПС ГПС Главное управление МЧС России по Волгоградской области | - Использование учебно- материальной базы. - Методическая консультативная помощь. - Практические занятия. - Экскурсии и совместные мероприятия. |
| Местное отделение ДОСААФ России Жирновского района | Деятельность первичного отделения ДОСААФ России. Работа клуба «Патриот». |
| Специализированное государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Жирновское лесничество" | Деятельность школьного лесничества «Синегорье». |
| Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Жирновский нефтяной техникум» | Совместные мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью. |
| ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» | Совместные мероприятия, связанные с профессиональной деятельностью. |

11.Ожидаемые результаты:

| № п/п | Задача | Прогнозируемые результаты по каждому этапу | Показатели эффективности деятельности | Средства контроля о обеспечения достоверности результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработать и утвердить нормативно-правовую базу по реализации инновационного проекта и развитию инновационной деятельности в образовательной организации. | Разработан план реализации ИП. | Разработан план реализации ИП. | Размещение плана реализации инновационного проекта на сайте образовательного учреждения. |
| 2. | Совершенствование научно-методического, информационного и технического обеспечения системы профориентации обучающихся. | Разработан цикл мероприятий с использованием разнообразных форм и методов, направленных на профессиональное самоопределение обучающихся. | Определена координация действий и спроектированы воздействия профориентационного самоопределения обучающихся школы. | Анкетирование участников РИП. Аналитические отчёты. |
| 3. | Заключение партнёрских соглашений с СПУ, ВУЗ и организациями – партнёрами. | Создание системы сетевого взаимодействия с образовательными организациями области. | Определена координация действий и спроектированы воздействия профориентационного самоопределения обучающихся школы. | Проведение мероприятий в рамках РИП. |
| 4. | Организация консультационной службы, для различных категорий обучающихся - одарённые дети, дети из социально неблагополучных семей, дети попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из семей мигрантов, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной социализации | Разработаны программы курсов по профориентационной социализации обучающихся. | Организовано обучение по программе профориентационной социализации. | Проведены мероприятия, разработанные согласно календарному плану проекта (программы). |
| 5. | Обобщение и распространение опыта по профориентационной социализации обучающихся. | Демонстрация методик системы работы ОУ по реализации профориентационной специализации обучающихся. | Проведены семинары по теме РИП. | Опубликован опыт успешных практик по профориентационной социализации обучающихся. |

12.Перечень научных и (или) учебно – методических разработок по направлению инновационного проекта (программы).

- учителями МКОУ «Линёвская СШ» разработаны программы дополнительного образования, размещенные на сайте школы Образовательные программы ДО (http://linevo.ru); Портал "ПФДО" (pfdo.ru)

Участие учителей школы:

- в научно-исследовательских конференциях: «Горизонты науки: гипотезы, факты, открытия: Всероссийская с международным участием научно-исследовательская конференция педагогов, учащихся и студентов»;

- конкурсах: всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», региональный конкурс методических разработок межпредметного урока профориентационной направленности «Урок будущего», районный конкурс проектно - исследовательских работ обучающихся и педагогических работников образовательных организаций Жирновского муниципального района «Шаг в будущее-202